# PLANO DE AÇÃO OUVIDORIA 2023

GOVERNADOR

# GOVERNADOR

Ibaneis Rocha

# CONTROLADOR-GERAL

Daniel Alves Lima

# OUVIDOR-GERAL

Cecília Fonseca

# PRESIDENTE DO BRASÍLIA AMBIENTAL

Rôney Nemer

# SECRETÁRIO GERAL

Valterson da Silva

# OUVIDOR

Eduardo Lamounier

# EQUIPE

Danielle Silva Sabino

Felipe  Alves Santos

Julyanna Karoline de Souza Barreto

# CONTATOS DA OUVIDORIA DO BRASÍLIA AMBIENTAL

Telefone: (61) 3214- 5656;

E-mail: ouvidoria@ibram.df.gov.br;

Endereço: SEPN 511- Bloco C- Edifício Bittar CEP – 70.750-543

# SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	.4

DIAGNÓSTICO	.5

MANIFESTAÇÕES POR ASSUNTO    .................................................................................................................................... 6

ESTRATÉGIA DE AÇÃO............................................................................................................................................................9

JUSTIFICATIVA ....................................................................................................................................................................... 10

METAS DE INDICADORES DE PERFORMANCE	10

PROJETO	12

JUSTIFICATIVA	13

METAS PARA OS PROJETOS	13

RECURSOS	14

CRONOGRAMA	15

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO E RESULTADOS	15

CONSIDERAÇÕES FINAIS	16

- APRESENTAÇÃO

A Ouvidoria do BRASÍLIA AMBIENTAL é uma unidade do Sistema de Gestão de Ouvidoria do Distrito Federal – SIGO/DF, que tem como principal objetivo promover a participação da população e contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de cidadania, melhorando os serviços públicos oferecidos pelo Poder Executivo. Suas atribuições são definidas pelo artigo 9º da Lei nº 4.896/2012, o artigo 2º da Instrução Normativa nº 01/2017 da Controladoria Geral do Distrito Federal e o Decreto Distrital nº 39.558/2018, com o artigo 19 reforçando a competência da Ouvidoria do Brasília Ambiental.

O Plano de Ação Anual 2023 tem o objetivo de atender às exigências estabelecidas no artigo 2º, inciso II da Instrução Normativa nº 01 de maio de 2017, que regulamenta os procedimentos dos serviços de ouvidoria conforme a Lei nº 4.896/2012, o Decreto nº 36.462 de 23 de abril de 2015 e também estabelece mecanismos de responsabilização para os envolvidos na rede de ouvidorias e áreas correlatas.

# DIAGNÓSTICO

A Ouvidoria do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – BRASÍLIA AMBIENTAL apresentou, no ano de 2022, o volume de manifetações de 7.281 ( sete mil duzentos e oitenta e um ).

Ademais, como resultado da prestação de serviço em atendimento a essas demandas,seguem os indicadores do sistema SIGO, para ano de 2022:

Gráfico 1 – Indicares Ouvidoria IBRAM em 2022.  Fonte: http://www.painel.ouv.df.gov.br/

# MANIFESTAÇÕES POR ASSUNTO

Abaixo segue o gráfico com os assuntos mais demandados do BRASÍLIA AMBIENTAL, no ano de 2022.

Gráfico 2- Assuntos mais demandados do Brasília Ambiental em 2022. Fonte: http://www.painel.ouv.df.gov.br/

De acordo com o gráfico apresentado, é possível observar que a questão da Poluição Sonora em Estabelecimentos Comerciais/Empresariais foi a mais recorrente nos registros da Ouvidoria no Distrito Federal, totalizando 4559 manifestações, o que representa 70,4% do total recebido ao longo de 2022 e resolutividade de 19%

Em segundo lugar, o tema mais demandado na instituição foi o Agendamento de Consultas no Hospital Veterinário, com 1313 manifestações, representando 20,3% das demandas do IBRAM. Essa questão teve uma taxa de resolutividade maior, alcançando 79%.

Conforme os indicadores apresentados nos itens 2.0 e 2.1, constatou-se a necessidade de priorização de ações voltadas para a melhoria dos ÍNDICADORES RECOMENDAÇÃO, QUALIDADE DE RESPOSTA, RESOLUTIVIDADE e SATISFAÇÃO, que terão seu monitoramento como prioritário.

A sugestão para 2023 é a adequar as propostas de ação à realidade do Brasília Ambiental. Para tanto, a Ouvidoria Geral definiu dois elementos estruturantes: VOLUME e QUALIDADE.

# DIMENSÃO VOLUME

Grupo 1 - órgãos que recebem poucas manifestações (- de 20 por mês). Grupo 2 - órgãos que recebem de 240 a 600 manifestações no ano (20-50). Grupo 3 - órgãos que recebem mais de 600 manifestações por ano.

# DIMENSÃO QUALIDADE

Grupo 1 - 04 indicadores abaixo da meta – SIGO - ou indicador em 0%.

Grupo 2 - Satisfação ou Recomendação abaixo da meta - SIGO.

Grupo 3 - Qualidade de Resposta ou Resolutividade abaixo da meta - SIGO.

Grupo 4 - Todos os indicadores acima ou igual à meta - SIGO.

A partir da análise dos elementos acima, as ouvidorias seccionais foram categorizadas em 05 grandes Grupos, conforme a Matriz de análise apresentada:

Diante da referida análise, informamos que o BRASÍLIA AMBIENTAL enquadrou-se quanto ao Volume de demandas, no grupo 03, com mais de 600 demandas anuais.

Em relação à Qualidade, após uma avaliação da Matriz correspondente, constatou-se que o Instituto foi classificado no GRUPO 01.

É importante ressaltar que, no que diz respeito ao Volume, o Instituto recebe um expressivo número de manifestações, ultrapassando 7000 (sete mil) por ano. A maioria dessas demandas está relacionada à Fiscalização Ambiental, abrangendo mais de 5000 (cinco mil) casos, o que corresponde a cerca de 76% do total de manifestações recebidas.

Quanto à Qualidade, apesar de ter havido um aumento nos índices em 2022, ainda existem 04 indicadores abaixo da meta estabelecida pelo SIGO. Esses indicadores incluem Satisfação, Recomendação, Resolutividade e Qualidade da Resposta, conforme apresentado no gráfico de indicadores.

Diante dessa situação, a Ouvidoria do IBRAM reconheceu a importância de dedicar uma atenção especial aos índices mencionados acima, buscando melhorias para proporcionar um serviço de maior qualidade e atendimento mais satisfatório aos usuários.

# ESTRATÉGIA DE AÇÃO

Com o objetivo de contribuir para aprimorar os serviços oferecidos pelo BRASÍLIA AMBIENTAL, a Ouvidoria desenvolveu a seguinte Estratégia de Ação

- Buscar uma maior integração entre a Ouvidoria e as demais unidades, garantindo alinhamento para tratar as demandas mais frequentes de forma eficaz.

- Estabelecer tratativas com os servidores para assegurar o cumprimento do prazo de resposta, conforme estipulado pelo Decreto nº 36.462, de 23 de abril de 2015, que determina um período de vinte dias para apurar e fornecer uma resposta definitiva ao manifestante.

- Realizar Ouvidorias Itinerantes trimestrais, com abordagem informativa e educacional, proporcionando atendimento direto ao cidadão nas Regiões Administrativas.

- Implementar ações informativas físicas, como banners e panfletos, além do uso das redes sociais para divulgar informações relevantes sobre os assuntos de competência do Brasília Ambiental.

- Criar mecanismos de pré e pós-atendimento ao cidadão, visando obter feedback sobre a satisfação em relação aos serviços prestados pelo IBRAM.

# JUSTIFICATIVA

A fim de aprimorar o atendimento ao cidadão, a Ouvidoria planeja implementar as seguintes ações:

- Aumentar a divulgação dos serviços oferecidos pela Ouvidoria, tornando-os mais acessíveis e conhecidos pela população.

- Promover uma maior visibilidade do trabalho realizado pela Ouvidoria, destacando sua importância e papel na melhoria dos serviços prestados.

- Compreender as necessidades dos cidadãos por meio de um pré e pós-atendimento eficiente, visando uma melhor prestação de serviço pelo Instituto.

- Estabelecer um alinhamento mais efetivo com as unidades envolvidas, buscando aprimorar a qualidade das respostas fornecidas.

Acreditamos que essas ações serão capazes de contribuir significativamente para as atribuições do BRASÍLIA AMBIENTAL e para a busca contínua de melhorias na prestação de serviços disponibilizada aos cidadãos.

# METAS PARA INDICADORES DE PERFOMANCE

A proposta a ser apresentada está em consonância com a Ouvidoria Geral, e se converge no compromisso de melhoria contínua, partindo do ponto onde o Brasília Ambiental se encontra.

Nesse ínterim, será criado a seguir, um conjunto de ações a serem executadas pela Ouvidoria, destinadas a tratar dos principais aspectos relacionados à Qualidade.

Assim, entendendo que cada melhoria contribui para o aumento do desempenho dos índices citados anteriormente, segue abaixo o quadro de metas:

| Indicadores | IBRAM 2021 | IBRAM 2022 | Metas do IBRAM para 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantidade de manifestações | 6.468 | 7.281 | - |
| Qualidade da resposta | 30% | 39 % | 42% |
| Satisfação com o serviço de Ouvidoria | 49% | 54% | 58% |
| Índice de Recomendação | 54% | 59% | 64% |
| Resolutividade | 32% | 33% | 35% |

A proposta de metas tem o objetivo estratégico de planejamento e monitoramento, priorizando ações efetivas de com foco na análise qualitativa de informações publicadas, de forma que possa ser percebido o processo de melhoria agregada.

# PROJETO

Como observado no item 2.1, a Poluição Sonora em Estabelecimentos Comerciais/Empresariais, corresponde a 72,1% das recebidas no ano de 2022, e possui uma resolutividade de apenas 19%, tendo aumentado em relação ao ano de 2021(15%).

Diante desse cenário, a DIFIS 1 – DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE POLUIÇÃO SONORA – do BRASÍLIA

AMBIENTAL, com o intutuito de melhorar a prestação de serviço entregue ao cidadão do DF, criou, sob sua exclusiva responsabilidade, no ano de 2021:

- Continuação das ações mensais com foco nas quatro regiões com maior demanda de manifestações: Plano Piloto, Águas Claras, Ceilândia e Taguatinga que somam um total 2.780 manifestações;

- Continuação das ações conjuntas com demais órgãos da administração pública: PMDF, PCDF, DETRAN, DF LEGAL a fim de coibir os abusos em bloco, o que traz mais efetividade;

# Diminuição no tempo das respostas complementares e melhor gestão das demandas recebidas;

- Elaboração de respostas personalizadas, de maneira simples e clara para melhor entendimento do cidadão;

- Monitoramento de eventos e estabelecimentos reiteradamente alvos de fiscalização, de modo a inibir o incômodo maior a população;

- Encontrar formas de diminuir  o prazo gasto no processo de calibração dos Sonômetros ( instrumentos de aferição de ruídos) .

# JUSTIFICATIVA, META E RECURSOS

A DIFIS 1 – DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE POLUIÇÃO SONORA, tem como justificativa do presente projeto, a necessidade de diminuir a grande quantidade de reclamações e solicitação de fiscalização nos locais mais críticos do Distrito Federal, quais sejam, Plano Piloto, Águas Claras, Ceilândia e Taguatinga, que somam um total 2.780 manifestações, das 7.281 em 2022.

# META

A DIFIS 1, ao longo dos anos, teve os seguintes Índices de Resolutividade de suas demandas:

- 2019: 18%

- 2020: 14%

- 2021: 15%

- 2022: 19%

Fonte: Ouvidoria do Distrito Federal

Ao longo desse período, a Diretoria de Fiscalização 1 passou por aprimoramentos, resultando em melhorias na dinâmica de trabalho, respostas mais eficientes, aumento das ações fiscais e uma distribuição mais inteligente das atividades, entre outras iniciativas. No entanto, mesmo com essas evoluções, a taxa de resolutividade pouco avançou. Isso acontece porque, apesar do planejamento cuidadoso, a elevada quantidade de denúncias impossibilita a realização de atendimentos ostensivos e imediatos, devido à complexidade dos procedimentos de averiguação fiscal previstos na ABNT 10.151/2018.

Dessa forma, o que observamos é um resultado insatisfatório, e isso acontece devido à avaliação da fiscalização ser baseada no desfecho da ação fiscal, que frequentemente difere das expectativas do reclamante. Vale ressaltar também que, em muitos casos, a fiscalização é realizada e, mesmo assim, o nível de ruído medido está dentro dos limites estabelecidos pela legislação (Lei 4092/2008).

Dessa forma, nosso objetivo é buscar e empregar esforços para melhorar os procedimentos de apuração de denúncias, além de aperfeiçoar, na medida do possível, a distribuição de demandas. Também pretendemos divulgar as ações desenvolvidas na mídia Distrital, buscando fornecer uma prestação de serviço ainda melhor, com o intuito de alcançar um aumento de, no mínimo, 3% na taxa de resolutividade.

# RECURSOS

A Diretoria de Fiscalização 1 (DIFIS 1) é composta por uma equipe de 12 auditores fiscais, equipados com Sonômetros, que são instrumentos essenciais para medir ruídos. Esses Sonômetros estão devidamente licenciados e calibrados de acordo com as Normas da ABNT nº 10.151/2018 e nº 10.152.

É importante destacar que esses instrumentos são fundamentais para realizar a fiscalização e combater a poluição sonora. No entanto, a diretoria enfrenta algumas dificuldades significativas. A primeira diz respeito ao prazo prolongado para a calibração, que deve ser feita a cada dois anos, seguindo as especificações da NBR 10151. Além disso, há uma limitação na quantidade de aparelhos disponíveis.

A situação de compartilhamento dos aparelhos entre os auditores fiscais, juntamente com os atrasos no processo de calibração, que podem chegar a até 5 meses de espera, causa um entrave significativo no desenvolvimento das atividades de fiscalização. Isso acarreta em uma considerável redução na quantidade de demandas atendidas, prejudicando seriamente a eficácia das ações de combate à poluição sonora.

# CRONOGRAMA.

O atual sistema de trabalho executado pela DIFIS 1 foi implementado em janeiro de 2022, necessitando de um prazo de 24meses, sendo revisto trimestralmente, para busca de melhorias na prestação do serviço.

# ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS

A Ouvidoria do BRASÍLIA AMBIENTAL divulga seus resultados para o público interno e externo             da seguinte maneira:

  - Emissão de Relatório Trimestral de Ouvidoria, no Portal do Brasília Ambiental;

  - Divulgação de suas Ações, como Ouvidoria Itinerante, mala direta(e-mails) trimestrais para todos os servidores da Autarquia, sobre os serviços disponibilizados, sobre as competências e os resultados.

  - Divulgação dos Resultados de Ações no Portal da Agência Brasília e nas Redes Sociais.

  - Carta de Serviços devidamente atualizada e disponível no Portal do Brasília Ambiental.

Ressalta-se, a Ouvidoria dará continuidade à presente estratégia no ano de 2023.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

Recentemente, o Tribunal de Contas do Distrito Federal enfatizou a importância das Ouvidorias Seccionais desenvolverem planos de ação mais adequados às suas realidades, contemplando propostas eficazes para enfrentar os problemas identificados nas demandas de ouvidoria. Recomendou-se que os Relatórios trimestrais incluam informações sobre as ações planejadas nos Planos de Ação, além dos dados das demandas dos cidadãos.

Nesse contexto, a Ouvidoria do BRASÍLIA AMBIENTAL, com base no presente Plano de Ação, busca implementar todas as iniciativas propostas para aprimorar os serviços públicos oferecidos à população.

Danielle  Silva Sabino Ouvidora Substituta